Nhóm 2:

* Huỳnh Thị Nhiên
* Huỳnh Bá Đạt
* Trần Chấn Dương

1. Link git: <https://github.com/nhienht/PRJ321_SE1403_Group02_WebsiteSellClothes.git>
2. Lich họp dự kiến

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| stt | Ngày | Địa điểm | Nội dung |
| 1 | 13h -23/6 | Thư viện | Phân chia công việc |
| 2 | 13h- 8/7 | Thư viện | Báo cáo tiến độ các chức năng quản lí |
| 3 | 13h – 20/7 | Thư viện | Kiểm tra lại các chức năng |

1. Phân công công việc

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nhiệm vụ** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày hoàn thành** | **Người làm** | **số giờ làm** |
| Phân tích DB | 10-Jun | 23-Jan | Mọi người | 13 |
| Phân công công việc | 23-Jun | 25-Jun | Nhiên | 2 |
| Vẽ DB, xuất SQL | 25-Jun | 26-Jun | Nhiên | 3 |
| Class Diagram | 25-Jun | 1-Jul | Nhiên, Đạt | 5 |
| Chức năng đăng kí, đăng nhập | 26-Jun | 28-Jun | Dương | 10 |
| Quản lí Đơn hàng | 28-Jun | 5-Jul | Nhiên | 4 |
| Quản lí khách hàng | 28-Jun | 5-Jul | Dương | 4 |
| Quản lí sản phẩm | 28-Jun | 5-Jul | Dạt | 4 |
| Doc - chapter 2,3 | 5-Jul | 10-Jul | Dương | 4 |
| Hiển thị chi tiết giao diện | 5-Jul | 10-Jul | Đạt | 5 |
| Các chức năng select đơn hàg | 10-Jul | 15-Jul | Nhiên | 3 |
| Các chức năng khách hàng | 10-Jul | 15-Jul | Dương | 3 |
| Các chức năng select sản phẩm | 10-Jul | 15-Jul | Đạt | 3 |
| Các chức năng sort đơn hàng | 15-Jul | 17-Jul | Nhiên | 3 |
| Các chức năng sort khách hàng | 15-Jul | 17-Jul | Dương | 3 |
| Các chức năng sort sản phẩm | 15-Jul | 17-Jul | Đạt | 3 |
| Doc - chapter 4 | 17-Jul | 20-Jul | Đạt | 4 |
| PPT | 21-Jul | 24-Jul | Dương | 3 |
| Test và hoàn thành dự án | 24-Jul | 25-Jul | Mọi người | 2 |

1. Sơ đồ Grant