## Sheet1
STT | Công việc thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian hoàn thành
1 | Lên ý tưởng | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 4
2 | Lên kế hoạch | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 5
3 | Vẽ sơ đồ gantt | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 1
3.1 | Phân tích | 2020-06-15 | 2020-06-24 | 9
3.2 | Phân tích chức năng website | 2020-06-15 | 2020-06-24 | 9
3.3 | Phân tích module chính | 2020-06-07 | 2020-06-15 | 8
4 | Phân tích module phụ | 2020-06-15 | 2020-06-20 | 5
5 | Vẽ sơ đồ database | 2020-06-20 | 2020-06-23 | 3
6 | Tạo cơ sở dữ liệu | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2
7 | Thiết kế font-end | 2020-06-25 | 2020-06-28 | 3
7.1 | Lập trình | 2020-06-28 | 2020-07-08 | 10
7.2 | Lập trình module chính | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 5
7.3 | Lập trình module phụ | 2020-07-05 | 2020-07-08 | 3
8 | Thiết kế giao diện | 2020-07-09 | 2020-07-11 | 2
9 | Test các module chính | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 4
9.1 | Test các module phụ | 2020-07-12 | 2020-07-16 | 4
10 | Cài đặt website lên server | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 1
11 | Kiểm thử | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 1