## Phân công công việc
Nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Người làm | số giờ làm
Phân tích DB | 2020-06-10 | 1900-01-22 | Mọi người | 13
Phân công công việc | 2020-06-23 | 2020-06-25 | Nhiên | 2
Vẽ DB, xuất SQL | 2020-06-25 | 2020-06-26 | Nhiên | 3
Class Diagram | 2020-06-25 | 2020-07-01 | Nhiên, Đạt | 5
Chức năng đăng kí, đăng nhập | 2020-06-26 | 2020-06-28 | Dương | 10
Quản lí Đơn hàng | 2020-06-28 | 2020-07-05 | Nhiên | 4
Quản lí khách hàng | 2020-06-28 | 2020-07-05 | Dương | 4
Quản lí sản phẩm | 2020-06-28 | 2020-07-05 | Dạt | 4
Doc - chapter 2,3 | 2020-07-05 | 2020-07-10 | Dương | 4
Hiển thị chi tiết giao diện | 2020-07-05 | 2020-07-10 | Đạt | 5
Các chức năng select đơn hàg | 2020-07-10 | 2020-07-15 | Nhiên | 3
Các chức năng khách hàng | 2020-07-10 | 2020-07-15 | Dương | 3
Các chức năng select sản phẩm | 2020-07-10 | 2020-07-15 | Đạt | 3
Các chức năng sort đơn hàng | 2020-07-15 | 2020-07-17 | Nhiên | 3
Các chức năng sort khách hàng | 2020-07-15 | 2020-07-17 | Dương | 3
Các chức năng sort sản phẩm | 2020-07-15 | 2020-07-17 | Đạt | 3
Doc - chapter 4 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | Đạt | 4
PPT | 2020-07-21 | 2020-07-24 | Dương | 3
Test và hoàn thành dự án | 2020-07-24 | 2020-07-25 | Mọi người | 2
0

## Sơ đồ Grant
Nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | số giờ làm
Phân tích DB | 2020-06-10 | 1900-01-22 | 13
Phân công công việc | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2
Vẽ DB, xuất SQL | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 3
Class Diagram | 2020-06-25 | 2020-07-01 | 5
Chức năng đăng kí, đăng nhập | 2020-06-26 | 2020-06-28 | 10
Quản lí | 2020-06-28 | 2020-07-05 | 12
Doc - chapter 2,3 | 2020-07-05 | 2020-07-10 | 4
Hiển thị chi tiết giao diện | 2020-07-05 | 2020-07-10 | 5
Các chức năng select | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 10
Các chức năng sort | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 10
Doc - chapter 4 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 4
PPT | 2020-07-21 | 2020-07-24 | 3
Test và hoàn thành dự án | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2